Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

в 2017 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2017 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района  входит 19 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 19.12.2016 № 85 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» расходы бюджета на 91% запланированы на основе 16 муниципальных программ с утверждённым объёмом финансирования в сумме 232 506 048,64 руб., исполнение составило 215 268 434,07 руб., или 92,6% от  утвержденного плана.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2017 год, руб. | Исполнение за 2017 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» | 145 505 583,82 | 129 862 382,74 | 89,2 | 60,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» | 1 985 510,96 | 1 809 297,02 | 91,1 | 0,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» | 25 341 870,08 | 24 830 879,93 | 98 | 11,5 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики » | 1 753 321,30 | 1 752 495,89 | 100 | 0,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» | 8 287 972,0 | 8 287 352,0 | 100 | 3,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» | 100 000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» | 5 012 658,56 | 4 997 531,57 | 99,7 | 2,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» | 3 769 663,17 | 3 769 663,17 | 100 | 1,8 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» | 900 000,0 | 900 000,0 | 100 | 0,4 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры население Юрьевецкого муниципального района» | 34 036 000,37 | 33 484 426,57 | 98,4 | 15,6 |
| 11 | Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» | 668 186,13 | 478 006,60 | 71,5 | 0,2 |
| 12 | Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» | 576 730,14 | 549 447,50 | 95,3 | 0,3 |
| 13 | Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» | 191 191,0 | 187 190,97 | 97,9 | 0,1 |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» | 34 000,0 | 34 000,0 | 100 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» | 4 340 361,11 | 4 336 160,11 | 99,9 | 2,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» | 3 000,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | Всего по программам: | 232 506 048,64 | 215 268 434,07 | 92,6 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 17 237 614,57 руб. (7,4%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении:

Муниципальная программа «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» - 15 643 201,08 руб., или 10,8%;

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» -100 000,0 руб., или 100%;

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» - 190 179,53 руб., или 28,5%;

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» 3 000,0 руб., или 100%.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ

3 программы признаны не эффективными:

1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»;

2) Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района».

3) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района"

7 программ признаны высокоэффективными:

Отмечаются 7 программ, признанных высокоэффективными, по которым все установленные на 2017 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным:

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики  »;

2)Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»

3) Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Юрьевецкого муниципального района»;

4) Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  на территории Юрьевецкого муниципального района»;

6) Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»;

7) Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района».

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2017 году.

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 145 505 583,82 руб., исполнение составило 129 851 982,74 руб. или 89,2%.. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены  расходы в сумме 230 133,77 руб., исполнено 30 952,37  руб., или 13,4%.  Подпрограмма включает следующие расходы:

- замена, ремонт испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110120750)  утверждены  расходы в сумме 230 133,77 руб., исполнено 30952,37 руб.

по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 94 494 045,73 руб., исполнено – 85 663 575,54 руб., в том числе:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 38 753 578,96 руб., исполнено 38 551 236,64 руб. Возврат средств в областной бюджет в сумме 202 342,32 руб. произведен ив январе 2017 года;

-   создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию  7 школ в сумме 29 024 884,60 руб., в том числе исполнено – 24265031,31 руб.;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования в сумме 9 971 778,64 руб., исполнено – 9 336 805,88 руб.;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены  расходы в сумме 108 900,00 руб., исполнение составило 96 199,21 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 2 617 863,15 руб., исполнено – 447 173,27 руб., в том числе:

| 1 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 60 от 31.10.2013 99426,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Елнатская средняя школа | Ремонтные работы Договор № 65 от 16.12.2013 81391,00 |
| 3 | МКОУ Обжерихинская ОШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт 16/2017 от 01.08.2017 94541,00 |
| 4 | Средняя школа № 3 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 12.01.2017 14856,00 |
| 5 | Средняя школа № 2 | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 1 от 13.01.2016 100000,00 |
| 6 | Средняя школа № 1 им. А.С.Пушкина | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 55 от 21.08.2017 42714,00 |
| 7 | МКОУ Соболевская СШ | Ремонтные работы Муниципальный контракт № 6 от 01.03.2017 14245,27 |

- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 736 200,0 руб., исполнено 570 643,0 руб.;

-  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены расходы по МБУ ДЮЦ за счёт средств областного бюджета в сумме 130 739,24 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 418 816,21 руб., исполнение составило 130 616,64 руб. и 418723,20 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 122,60 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281440) утверждены расходы по МБУ ДЮСШ в сумме 358 872,0 руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 18 990,0 руб. за счет средств местного бюджета, исполнение составило 358 595,87 руб. и 1 883,0 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 276,13 руб.;

- организация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году (Цс.01201R0970) утверждены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 1 507 389,0 руб. и за счет средств местного бюджета (Цс. 01201L0970) произведено софинансирование расходов в сумме 222 786.31 руб., при плане 225 000.0 руб. Средства направлены на ремонт спортивного зала в МБУ Елнатская СОШ. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 15 115,19 руб.;

- организация повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций (Цс.0120120050) утверждены расходы в сумме 221 400,0 руб., исполнено – 80 885,0 руб.

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 283 000,0 руб.;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы по софинансированию субсидии из областного бюджета в сумме 4 620,0 руб.;

- организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.0120180190) утверждены   расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 369 600,0 руб., исполнено 321 090,0 руб., неиспользованные средства возвращены в доход областного бюджета в сумме 48 510,0 руб.;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены расходы в сумме 23 100,0 руб., исполнено 16 170,0 руб. Возврат неиспользованных средств в сумме 6 930,0 произведен в областной бюджет.

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 550 789,69 руб., исполнено – 1 471 189,73 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 830 085,41 руб., исполнено – 5 387 983,41 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 2 326 238,83 руб., исполнено – 2 199 249,26 руб.;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы  в сумме 12 200,0 руб., исполнено 7 500,0 руб.;

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000)  утверждены расходы в сумме 50 781 404,32 руб., исполнено – 44 157 454,83 руб.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 36 824 514,96 руб., исполнено – 31 052 517,06 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 812 185,07 руб., исполнено – 476 286,35 руб. По данной целевой статье проведены расходы по следующим объектам:

| 1 | Наименование организации | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 13 от 16.06.2014 2,00 |
| 3 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 14 от 01.09.2014 89998,00 |
| 4 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 7/2017 от 24.07.2017 20000,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 | Ремонтные работы Договор № 30 от 23.12.2013 73143,35 |
| 6 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 01/2017 от 10.01.2017 8392,00 |
| 7 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 14/2017 от 01.09.2017 94432,00 |
| 8 | МКДОУ № 7 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 15/2017 от 01.09.2017 90319,00 |
| 9 | МКДОУ № 8 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 11/2017 от 01.09.2017 30502,00 |
| 10 | МКДОУ № 5 | Ремонтные работы Муниципальный контракт 12/2017 от 01.09.2017 69498,00 |

- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 103 000,0 руб., исполнение составило 23 587,0  руб., в том числе:

| 1 | МКДОУ № 8 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 13.02.2017 2557,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | МКДОУ № 12 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 1 от 28.02.2017 890,00 |
| 3 | МКДОУ № 7 | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 10 от 19.01.2017 7710,00 |
| 4 | МКДОУ № 14 с. Обжериха | Приобретение оборудования Муниципальный контракт № 8 от 02.02.2017 9930,00 |
| 5 | МКДОУ № 4 с. Елнать | Приобретение оборудования Муниципальный контракт б/н от 27.12.2017 2500,00 |

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств  областного бюджета в сумме 507 438,0 руб., исполнено – 327 602,06 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 179 835,94 руб.;

- финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены  расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 11 197 070,0 руб., исполнено 10 947 894,25 руб. Неиспользованные средства в сумме 249 175,75. возвращены в областной бюджет в январе 2017 года;

-  реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (ремонт фасада  МКДОУ №5 «Рябинка» утверждены  расходы в сумме 640 000,0 руб. за счет средств областного бюджета (Цс. 0140181950) и в сумме 6 464,65 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01401 S0950), исполнение составило 633 593,49 руб. и 6 399,93 руб. соответственно. Неиспользованные средства областного бюджета возвращены в доход областного бюджета в сумме 6 406,51 руб.;

- организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций на базе Института развития образования г. Иваново (Цс.0140120050)  в сумме 43 200,0 руб., исполнено – 43 200,0 руб.;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 647 531,64 руб., исполнение составило  646 374,69 руб. Неиспользованные средства  в сумме 923,69 руб. возвращены в доход областного бюджета.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»

(02)

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000)  утверждены расходы в сумме 1 985 510,96 руб., исполнение составило 1 809 297,02 руб. или 91,1%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000)  утверждены  расходы по оценке объектов муниципальной собственности в сумме 51 722,0 руб., исполнено 15 000,0 руб. или 29,0 %;

подпрограмма «Признание прав и регулирование  отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 1 203 788,96 руб., исполнение составило 1 119 246,63 руб. или 93,0%, в том числе:

Цс. 0230120140 «Оформление прав собственности на муниципальные объекты, используемые учреждениями» утверждены расходы в сумме 44 600,0 руб., исполнено 44 100,18 руб.;

Цс. 0230120150 «Оформление прав собственности на объекты коммунального хозяйства» утверждены расходы в сумме 115 160,0 руб., исполнено 115 113,36 руб.;

Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 706 028,96 руб., исполнение составило 694 283,0 руб.;

Цс.0230120160 «Оформление прав собственности на муниципальные дороги» утверждены расходы  в сумме 89 000,0 руб. Кассовый расход произведен в сумме 22 050,09 руб.

Цс.0230190363 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района на территории сельских поселений» утверждены расходы в сумме 249 000,0 руб., исполнено 243 700,0 руб.

подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Цс.0220000000) утверждены   расходы в сумме 730 000,0 руб., исполнено 675 050,39 руб. или 92,5% , в том числе:

- формирование земельных участков под муниципальными дорогами (Цс.0220120130)  в сумме 150 000,0 руб. Кассовый расход произведен в сумме 95 550,39 руб.;

- изготовление проектов планировки, межевания земельных участков, формирование земельных участков, проведение комплексных кадастровых работ (Цс.0220120090) в сумме 480 000,0 руб., кассовый расход  произведен в полном объеме;

-  формирование земельных участков (для предоставления многодетным семьям) (Цс.0220120120) в сумме 100 000,0 руб., исполнено 99 500,0 руб.

Для достижения поставленных целей, в ходе реализации муниципальной программы было обеспечено размещение на сайте района информации об объектах недвижимого имущества и земельных участках, которые могут быть реализованы (сданы в аренду) путем проведения торгов; усовершенствована организационная и административная деятельность; развивались взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

-  межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки;

- изготовление технической документации на здания, строения, сооружения, их государственная регистрация права собственности;

- оценка движимого и недвижимого имущества.

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»

(03)

По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 25 341 870,08 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 170 234,20 руб., за счет средств бюджета Юрьевецкого муниципального района – 24 171 635,88 руб.  Исполнение составило 24 830 879,93 руб. или 98,0%.

Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000)  утверждены расходы в сумме 16 291 766,20 руб., из них исполнено 15 853 081,28 руб. или 97,3%, в том числе расходы произведены по целевым статьям:

- Цс.0310100310 «Обеспечение Главы администрации Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы на содержание 1 шт.ед. главы администрации  ЮМР в сумме 968 820,0 руб., исполнение составило 965 186,33 руб., или 99,6%.

- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» утверждены расходы на обеспечение деятельности 34 муниципальных служащих в сумме 12 756 464,52 руб., их них исполнено – 12 364 462,80 руб.;

- Цс.0310100321 «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и ЖКХ» утверждены расходы на обеспечение деятельности 1 муниципального служащего в сумме 144 215,48 руб., их них исполнено – 144 215,48 руб.;

- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 370 596,0 руб.;

- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 8 170,20 руб.;

- Цс.310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 343 500,0 руб., исполнение составило 329 839,82 руб. на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора;

- Цс. 0310290190 «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого муниципального района, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих» утверждены расходы в сумме 1 700 000,0 руб., из которых исполнено 1 670 610,65 руб.

подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0320000000), утверждены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 70900,0 руб., исполнено – 69 100,0 руб. или 97,5%.

подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 8 979 203,88 руб., исполнено 8 908 698,65 руб., в том числе по расходам:

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  утверждены и исполнены в полном объеме расходы на содержание  учреждения в сумме 3 591 468,0 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 761 468,0 руб.;

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 387 735,88 руб., исполнение составило 5 317 230,65 руб.;

Все установленные значения целевых индикаторов на 2017 год достигнуты. Достижение целевых показателей программы позволило создать  оптимальные условий для развития,  совершенствования и повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления. Обеспечить реализацию органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,   повысить эффективность и результативность муниципальной службы,  повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими   должностных   (служебных)   обязанностей и оказываемых муниципальных услуг,  повысить эффективность системы управления муниципальной службой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики»

(04)

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 1 753 321,30 руб., исполнено 1 752 495,89 руб., или 99,95%.

подпрограмма «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района», утверждены расходы:

- на оказание муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью» утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание МУ «Молодёжный центр» в сумме 1 468 921,30 руб.;

- организация трудоустройства несовершеннолетних и молодежи в свободное от учебы время утверждены расходы в сумме 96 400,0 руб., исполнено 96 042,74 руб.

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юрьевецкого муниципального района»  утверждены расходы в сумме 188 000,0 руб. исполнено – 187 531,85 руб. или 99,8%, на  проведение спортивно-массовых мероприятий в целях повышения интереса населения Юрьевецкого муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности (Цс.0420120280).

Все установленные на 2017 год целевые значения индикаторов достигнуты.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы позволило создать условия для:

- социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлениями единой государственной молодежной политики;

- формирования и реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественной жизни Юрьевецкого муниципального района;

- развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи;

- развития системы патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности  в молодежной среде.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»

(05)

- По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены утверждены расходы в сумме 8 287 972,0 руб., из них исполнено 8 287 352,0 руб. или 100%, в том числе:

- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МБУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 6245 911,0 руб., исполнено – 6 245 291,0 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 383 859,0 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 1 658 202,0 руб.;

Достижение целевых показателей программы позволило создать в детской школе искусств оптимальные условия, обеспечивающие получение полноценного начального художественно-эстетического образования. Создать условия для повышения качества и эффективности образовательного процесса школы, повысить эффективность воспитательного процесса обучающихся, создать условия для эффективного управления деятельностью школы, развить педагогические ресурса школы средствами повышения профессионального мастерства преподавателей, совершенствовать материально-техническое обеспечение.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»

(06)

По муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., по предоставлению субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, получаемым субъектом малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях для Юрьевецкого муниципального района (Цс.0600160010) в сумме 100 000,0 руб., Кассовый расход не производился, в связи с отсутствием заявок.

Целевые показатели программы не достигнуты, ввиду того, что расходы на реализацию подпрограммы «Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам» не были произведены в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»

(07)

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) утверждены расходы в сумме 5 012 658,56 руб., исполнение составило 4 997 531,57 руб., или 99,7%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 7 шт. ед.  в сумме 3 564 506,52 руб., исполнено – 3 550 715,12 руб. или 99,6%;

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» утверждены расходы в сумме 361 300,0 руб. исполнено 361 300,0 руб., расходы произведены на осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда (Цс.0730120650) в сумме 100 000,0 на оказание поддержки гражданам, пострадавшим при разрушении многоквартирного дома, в сумме 261 300,0 руб. ремонт многоквартирного дома в д.Михайлово, пострадавшего от пожара.

подпрограмма «Управление муниципальным долгом» утверждены  расходы  на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств в сумме 1 086 852,04 руб., исполнено 1085516,45 руб. или 99,9%.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы, позволило осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга Юрьевецкого муниципального района.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»

(08)

По муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0800000000) утверждены расходы в сумме 3 769 663,17 руб., исполнено – 1 559 385,16 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

  - подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 2 343 209,79 руб.,  на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320)

– оплата по муниципальному контракту 28-2017 от 11.09.2017 за ремонт автомобильных дорог в границах Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 847 414,62 руб.;

- оплата по муниципальному контракту 45-2016 от 14.09.2017 за ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района в сумме 495 795,17 руб.

2. подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального  района» (Цс.0820000000) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 426 453,38 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы по предоставлению иных межбюджетных  трансфертов из бюджета Юрьевецкого муниципального района бюджетам поселений, на осуществление части полномочий Юрьевецкого муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, переданных им в соответствии с заключенными соглашениями, в части содержания дорог в зимнее время.

Целевые показатели программы достигнуты. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец отчетного периода составляет 50%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе»

(09)

По муниципальной программе «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0900000000) утверждены расходы в сумме 900 000,0 руб., исполнено 900 000,0 руб. или 100%.

В данной программе утверждены расходы по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории района на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Фактический объём финансирования составляет 100%, от утвержденных бюджетных ассигнований.

Все установленные целевые индикаторы на 2016 год достигнуты.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»

(10)

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»  (Цс.1000000000) утверждены расходы в общей сумме 34 036 000,37 руб., исполнено 33 484 426,57 руб., или 98,4%. Расходы отражены  по следующим подпрограммам:

по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального  района объектами инженерной инфраструктуры» (Цс.1020000000) утверждены расходы в сумме 21 533 727,46 руб., исполнено – 21 211 137,59 руб., в т.ч.:

- Цс.1020180540 «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г. Юрьевец» утверждены расходы за счёт субсидии из областного бюджета на текущее содержание дамбы в сумме 21 178 720,0 руб., исполнено 20 859 356,04 руб. Неиспользованные средства областного бюджета в сумме 319 363,96 руб. возвращены в областной бюджет в январе 2018 года;

- Цс. 10201S0540 «Предоставление субсидии предприятию (организации) на покрытие расходов на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажной системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец)» утверждены расходы в сумме 213 926,46 на софинсирование субсидии из областного бюджета, исполнено 210 700,55 руб.;

- Цс.1020120610  «Разработка проекта полигона ТБО Юрьевецкого района и прохождение экспертизы проекта» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 141 081,0 руб.

по подпрограмме «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.1030000000) утверждены расходы в сумме 357 651,59 руб., исполнено – 219 651,59 руб. В данной подпрограмме включены следующие расходы:

- текущий ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения Юрьевецкого муниципального района (Цс.1030120830) утверждены  расходы в сумме 120 000,00 руб., кассовый расход не производился;

- содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах (Цс.1030120889) утверждены расходы в сумме 237 651,59 руб., исполнено 219 651,59 руб.

по подпрограмме «Газификация Юрьевецкого муниципального района » (Цс.1040000000) утверждены  расходы в сумме 11 418 130,32 руб. на  строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления по с.Новленское,  Юрьевецкого муниципального района. В подпрограмме включены следующие расходы:

Оплата по муниципальному контракту в сумме 11 183 366,11 за счет средств областного бюджета (Цс.104018320), за счет средств местного бюджета (Цс.10401S0320) в сумме 144 371,28 руб. Исполнение составило 99,2%, за счет экономии средств при заключении муниципального контракта.

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»

(11)

По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1100000) утверждены расходы в сумме	668186,13 руб., исполнено – 478 006,60 руб. или 71,5%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет  для органов местного самоуправления в сумме 239 700,0 руб., из них исполнено  191 550,60 руб.;

Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 428 486,13 руб., из них исполнено – 286 456,00 руб., в том числе:

- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены и исполнены расходы в сумме 55 800,0 руб.;

- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждено – 372 686,13  руб., исполнено – 230 656,0 руб.

Целевые показатели программы достигнуты. Органы местного самоуправления обеспечены широкополосным  доступом к сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением.

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(12)

  - По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000)  утверждены расходы в сумме 576 730,14 руб., из них исполнено 549 447,50 руб., в том числе по расходам:

- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410) утверждены  расходы в сумме 323948,0 руб., исполнено 323 701,0 руб.;

- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.1200220430) утверждены расходы в сумме 174 000,0 руб., исполнено – 147 156,50 руб.;

- организация и проведение мероприятий по привлечению большого числа жителей к активным формам досуга (Цс.1200120440) утверждены  расходы в сумме 78 782,14 руб., исполнено 78 590,0 руб.

Достижение целевых показателей программы позволило увеличить число участников мероприятий, повысить уровень проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти, повысить уровня интеграции жителей муниципального образования в общественную жизнь, привлечь различные категорий жителей Юрьевецкого муниципального района к активным формам досуга. Улучшилась координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных объединений, направленная на реализацию комплекса культурно-досуговых мероприятий для жителей Юрьевецкого муниципального района.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»

(13)

По муниципальной программе «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» утверждены  расходы  в сумме 191 191,0 руб.,  исполнено 187 190,97 руб., или 97,9%.

Расходы в сумме 179 190,97 руб. произведены на оплату  текущих ремонтов в акушерском, хирургическом и гинекологическом отделениях (Цс.1300190070) и расходы в сумме 8 000,0 руб. на финансирование мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в сфере здравоохранения Юрьевецкого муниципального района (социальная выплата молодым специалистам - врачу-терапевту) (Цс.1300190350).

Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»

(14)

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены  и исполнены в полном объеме расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

Целевые показатели имеют положительную динамику.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(15)

По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1500000000) утверждены расходы в сумме 4 340 361,11 руб. исполнение составило 4 336 160,11 руб. По данной программе утверждены и исполнены  следующие расходы:

- приобретение приборов и оборудования (Цс.01500120480) утверждены   и исполнены в полном объеме расходы в сумме 2 248 567,0 руб. на приобретение отопительного котла для муниципальной котельной №10;

- участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Юрьевецкого района (Цс. 1500190110) утверждены расходы в сумме 272 055,0 руб., исполнение составило 271 084,0 руб. или 99,6%;

- участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельских поселений Юрьевецкого района (Цс. 1500190361) утверждены расходы в сумме 1798229,11 руб., исполнение составило 1 798 229,11 руб.;

- проведение комплексных аттестационных испытаний (раз в три года) на одном объекте информации автоматизированной системы (Цс.1500120500) утверждены  расходы в сумме 1 100,0 руб., кассовый расход не производился;

- проведение ежегодного контроля эффективности средств защиты информации, содержащей государственную тайну, на аттестованном объекте (Цс.1500120490)  утверждены   и исполнены в полном объеме расходы в сумме 16 000,0 руб.;

- приобретение расходных материалов (в соответствии с договорами) для устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Цс.1500190120) утверждены расходы в сумме 4 140,0 руб., исполнено 2280,0 руб.

Все установленные на 2017 год целевые значения индикаторов достигнуты. Неисполнение плановых назначений произошло ввиду того, что утвержденые расходы в сумме 2 150 000, руб. на приобретение отопительного котла для муниципальной котельной №10 не произведены. Контракт по итогам электронного аукциона заключен 18.01.2017 года.

Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района»

(18)

## По муниципальной программе Юрьевецкого муниципального района «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1800000000) утверждены расходы в сумме 3 000,0 руб. на выплаты за добровольную сдачу оружия и поощрение граждан участвующих в охране общественного порядка. Кассовый расход не производился в связи с отсутствием заявок на выплаты.

Глава Юрьевецкого муниципального района                  Ю.И.Тимошенко

Исполнитель:

Гурьянова О.Н.

Крылова Т.А.

Приложение №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальных  программ Юрьевецкого

муниципального района