Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения

в 2016 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения до 2020 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2016 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района».

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения   входит 10 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 29.12.2015 №23 «О бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2016 год» на реализацию  муниципальных программ утвержден объем финансирования в общей сумме 50175355027 руб., что составляет 96% от общей суммы утвержденных расходов бюджета. Исполнение составило 43005871,83 руб. или 85,7% от утвержденных ассигнований.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2016 год, руб. | Исполнение за 20165 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» | 5 212 153,41 | 5 212 153,41 | 100 | 12,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» | 8 449 361,60 | 8 410 528,76 | 99,5 | 19,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» | 119 000,0 | 48 510,0 | 40,8 | 0,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» | 13 892 602,62 | 7 912 474,25 | 57 | 18,4 |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» | 6 486 116,36 | 5 848 223,91 | 90,2 | 13,6 |
| 6 | Муниципальная программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении" | 380 000,0 | 379 999,94 | 99,99 | 0,9 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении" | 450 000,0 | 449 889,81 | 99,98 | 1,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении» | 7 647 128,06 | 7 647 128,06 | 100 | 17,8 |
| 9 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении» | 888 262,0 | 852 629,51 | 96 | 2,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Уличное освещение» | 6 650 731,22 | 6 244 334,18 | 93,9 | 14,5 |
|  | Всего по программам: | 50 175 355,27 | 43 005 871,83 | 85,7 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2016 году составила 1 7169483,44 руб. (14,3%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении 2х муниципальных программ:

- муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» - 70490,0 руб. или 59,2%;

- муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» - 5980128,37 руб., или 43% в связи с переносом срока оплаты по муниципальному контракту на 2017 год;

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 10 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Отмечаются 2 программы, по которым  целевые значения критериев оценки эффективности в достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%:

- Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»;

2) Муниципальная программа " Организация и осуществление мероприятий                                    по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении".

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого городского поселения в 2016 году.

- Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения» утверждены  и исполнены расходы в сумме 5 212 153,41 руб. Данная программа включает в себя подпрограммы:

1. По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 4986729,87 руб., исполнено – 4986729,87. руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

-  перечисление взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 800 000,0 руб.;

- выполнение капитального ремонта муниципальных жилых помещений утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 4 186 729,87 руб.

2. По подпрограмме «Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» (Цс.0120000)  утверждены и исполнены расходы в сумме 225 423,54 руб.  Данная подпрограмма включает в себя расходы на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений.

# Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 8449361,60 руб., исполнение составило 8410528,76 руб., или 99,5% Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 5801460,30 руб., исполнено 5779608,06. руб., в том числе произведены расходы:

- оплату услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг в утверждены расходы в сумме 443 713,20 руб., исполнено 421 860,96 руб.;

- возмещение затрат нанимателям муниципального жилья, подлежащего капитальному ремонту, за съем жилья в целях безопасного их проживания в сумме 54 000,0  руб.;

- на приобретение жилых помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма произведены расходы в сумме 5 303 747,10 руб.

- Подпрограмма «Обеспечение коммунальными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 1262460,30 руб., исполнено 1245479,70 руб. В рамках реализации подпрограммы расходы произведены :

- на реализацию прав собственника муниципальных объектов коммунального хозяйства утверждены расходы в сумме 346 184,30 руб., исполнение составило 331 039,70 руб.;

- на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан утверждены расходы в сумме 116 276,0 руб., исполнено 114 440,0 руб.;

- взносы в уставной фонд муниципальных унитарных предприятий утверждены и исполнены расходы в сумме 800000,0 руб.

3. Подпрограмма «Газификация Юрьевецкого городского поселения» расходы не утверждались.

4. Подпрограмма «Формирование маневренного фонда Юрьевецкого городского поселения» расходы не утверждались.

5. Подпрограмма «Чистая вода» - утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 385 441,0 руб. на проведение текущего ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения (монтаж канализационного коллектора, установка водозаборной колодки на ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Свободы, ремонт сетей по ул. Победы).

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы происходит:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- пополнение доходной части бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет платежей за наем муниципального жилья.

3 . Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 119000 руб. исполнение составило 48510,0 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» утверждены и расходы в сумме 119000,0 руб. на оценку объектов муниципальной собственности. Исполнение составило 48510,0 руб.

подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» расходы не утверждались.

По подпрограмме «Признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» расходы не утверждались.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы :

-  обеспечен учет муниципального имущества;

- проводится сбалансированная политика в сфере приватизации муниципального имущества городского поселения;

- совершенствуется организационная и административная деятельность;

- развиваются взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 13892602,62 руб., исполнено 7912474,25руб., или 56%. Расходы запланированы и реализованы в рамках подпрограммы:

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении», утверждены и исполнены расходы:

- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования утверждены расходы в сумме 6 090 536,0 руб. исполнено 4 220 869,18 руб., произведена оплата  по м/к № 31-2015 от 13.01.2016 г. и м/к № 49/2016 от 10.10.2016 года. Неисполнение сложилось ввиду того, что в плановой потребности включена задолженность Юрьевецкого городского поселения за 2014-2015 год по контрактам, заключенным с ООО «Дормострой» на содержание дорог. В настоящее время в судебном порядке проводится процедура смены стороны ответчика на Администрацию Юрьевецкого муниципального района в связи с ликвидацией администрации Юрьевецкого городского поселения;

- на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования утверждены расходы в сумме 3 782 841,60 руб. исполнено 2 489 615,0 руб. произведена оплата по м/к № 08-16 от 22.04.2016 г. (ямочный ремонт дорог), м/к № 20-2016 от 10.06.2016 г. (ремонт дороги по ул. Нахимова). Неисполнение сложилось ввиду того, что в плановой потребности включена задолженность Юрьевецкого городского поселения за 2014-2015 год по контрактам, заключенным с ООО «Дормострой» на ремонт дорог г. Юрьевец. В настоящее время в судебном порядке проводится процедура смены стороны ответчика на Администрацию Юрьевецкого муниципального района в связи с ликвидацией администрации Юрьевецкого городского поселения;

- на выполнение мероприятий по заготовке противогололедных материалов утверждены расходы в сумме 1 500 500,0 руб. Кассовый расход не производился;

- приобретение и установка дорожных знаков утверждены расходы в сумме 75 000,0 руб. Кассовый расход не производился;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки утверждены расходы в сумме 270 000,0 руб. Кассовый расход не производился;

- расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения, утвержденные в сумме 2 173 725,02. руб. исполнено 1 201 990,07 руб. произведена оплата по м/к от 12.07.2016 за текущий ремонт автомобильных дорог по автобусному маршруту.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 345000,0 руб., кассовый расход не производился

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы :

# - обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования в   границах  Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

# - улучшено технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

# - повышен уровень безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 6486116,36 руб. Кассовый расход произведен в сумме 5848223,91 руб. или 90,2% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения», утверждены  расходы в сумме 5585803,36 руб., исполнено 5015195,43 руб. в т.ч. на:

- на приобретение контейнеров в сумме 27 668,65 руб., кассовый расход не производился;

- на вывоз стихийных навалов мусора в сумме 2 583 922,0 руб., исполнено 2 266 985,58 руб.;

- на выполнение мероприятий по валке деревьев в сумме 464 262,0 руб., исполнено 458 966,0 руб.;

- на содержание элементов благоустройства в сумме 2 175 028,0 руб., исполнение составило 2 174 528,34 руб.;

- на выполнение мероприятий по устройству новых контейнерных площадок в сумме 219 922,71 руб., кассовый расход не производился;

- на ремонт элементов благоустройства в сумме 115 000,0 руб., исполнение составило 114 715,51 руб.;

подпрограмма «Содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории Юрьевецкого городского поселения») утверждены  расходы в сумме 528923,0 руб., исполнено 511716,0 руб.  на выполнение мероприятий по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения;

подпрограмма «Содержание мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены и исполнены расходы в сумме 121390,0 руб. на обеспечение надлежащего содержания мест погребения.

подпрограмма «Озеленение территории Юрьевецкого городского поселения»(Ц.с. 0550000) утверждены расходы в сумме 250000,0 руб., исполнено 199922,48 руб. на выполнение мероприятий по содержанию зеленых зон города.

Ожидаемые результаты от реализации программы в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Юрьевецкого городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Юрьевецкого городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении:

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

- Повышение уровня санитарного и экологического содержания мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения.

-  Благоустройство воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию

70-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г .

  - Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 380000,0 руб., исполнено 379999,94 руб., или 99,9% Расходы запланированы по подпрограммам:

по подпрограмме «Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 28850,0 руб. на

- проведение молодежных акций к государственным праздникам и памятным датам  в сумме 4 100,0 руб.;

- участие в областных молодежных мероприятиях в сумме 24 750,0 руб.;

По Подпрограмме «Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи» (Ц.с.) утверждены и исполнены расходы в сумме 52100,0 руб. в том числе расходы произведены на:

- проведение молодежных акций к государственным праздникам в сумме 9 400,0 руб.;

- участие молодежи г. Юрьевца в межрегиональной экспедиции «Долина»  в сумме 25 000,0 руб.;

- организацию торжественных проводов юношей в ряды вооруженных сил в сумме 17 700,0 руб.

По подпрограмме «Проведение общегородских молодежных мероприятий»(Ц.с.0640000) утверждены расходы в сумме 299050,0 руб., исполнение составило 299049,94 руб. Расходы произведены на организацию и проведение общегородских мероприятий.

Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

## - увеличение числа молодых людей, активно включенных в социально-культурную жизнь города;

## - увеличилось число мероприятий, проведенных администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере работы с детьми и молодежью;

## - активизировался событийный молодежный туризм;

## - увеличилось число информационных сообщений в СМИ;

- укрепились социальные связи активной молодежи города Юрьевц с молодежью из других городов.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 450000,0 руб. Исполнено 449889,81 руб., или 99,9%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» утверждены  расходы в сумме 127802,46 руб., исполнено 127781,84 руб., в том числе на:

- проведение мероприятий по обеспечению функционирования стадиона (ул. Герцена)  в сумме 77802,46 руб.;

- проведение мероприятий по обеспечению функционирования городской лыжной трассы  в сумме 50000,0 руб., исполнение составило 49979,38 руб.;

- организацию массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города в сумме 270 720,54 руб., исполнено 270 630,97 руб.;

- функционирование городских спортивных команд в сумме 51 477,0 руб.

подпрограмма «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города» утверждены расходы в сумме 322197,54 руб., исполнено 322107,97 руб., в т.ч. на:

- организацию массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города в сумме 270 720,54 руб., исполнено 270 630,97 руб.;

- функционирование городских спортивных команд в сумме 51 477,0 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

## - создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

## - организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

## - организация и проведение спортивных событийных мероприятий межрегионального и всероссийского масштаба;

- информационно-разъяснительная деятельность в сфере физической культуры и спорта.

8. Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»  утверждены  расходы в сумме 7647128,06 руб., исполнено 7647128,06 руб., или 100%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» (Цс.0810000) утверждены и исполнены расходы в сумме 5353898,0 руб., исполнено 5353898,08 руб., в том числе на  оказание муниципальной услуги «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» в сумме 5 353 898,08 руб.;

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1345476,98 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы:

- оказание муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения» в сумме 1 340 676,98 руб.;

-  комплектование книжных фондов городской библиотеки им. Ф.С.Грибунина в сумме 4 800,0 руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

Подпрограмма «Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 947753 руб., в том числе на:

- повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 285 000,0 руб. за счет средств местного бюджета;

- поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры в Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в сумме 662 753,0 руб. за счет средств областного бюджета.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы :

- расширены возможности для приобщения граждан города Юрьевец к культурным ценностям и культурным благам.

- сохраняется  и эффективно используется культурное наследие.

- обеспечено развитие учреждений культуры в качестве многофункциональных культурных центров. Объединена их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию государственной культурной политики в Юрьевецком городском поселении.

- созданы условия для равноправного участия населения в творческом процессе.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»  утверждены расходы в сумме 888262,0 руб., исполнено 852629,51 руб., или 96,0%. Данная подпрограмма включает в себя расходы по подпрограммам:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (Цс.0910000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждены расходы в сумме 588 262,0 руб. исполнено 561 478,0 руб.;

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья»

- на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья утверждены расходы в сумме 250 000,0 руб. исполнено 241 151,51 руб.

Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

-  повышение уровня безопасности населения, его защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств городского поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исходя из существующих опасностей;

- сокращение времени реагирования экстренных служб при оказании помощи пострадавшим.

- Муниципальная программа «Уличное освещение»

- По муниципальной программе «Уличное освещение»  утверждены  расходы в сумме 6650731,22 руб., исполнение составило 6244334,18 руб., или 93,9%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

  - Подпрограмма «Восстановление сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения»  утверждены расходы на выполнение мероприятий по устройству новых линий уличного освещения в сумме 2997300,0 руб., из которых исполнено 2592504,58 руб;

  - Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения»  утверждены расходы на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения в сумме 3653431,22 руб., из которых исполнено 3651829,60 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

1. Улучшение качества освещения улиц;

2. Снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

3.Улучшение условий и комфорта проживания граждан;

4. Приведено в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение;

5. Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

6. Создание эстетичного вида наружного освещения поселения

7. Повышение безопасности дорожного движения;

8. Снижение уровня криминогенной обстановки в поселении.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   Ю.И.Тимошенко

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-15-41

КрыловаТ.А. тел 2-15-61

Приложение №1

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |